## Blad1
Planning |  |  | Legenda: |  | Inleveren | Les | TestSessie | Assesment | Tutorgesprekken 930-1000 |  | Rapport
Week | Dag\Student | Kenneth |  | Mark |  | Umit |  | Hidde |  | Jacco |  | Dylan | Groep | Milestones | Weekopdracht
1 | MA | [13 empty] | Les
DI
WO
| DO | [11 empty] | Kennismaking
VR
2 | MA | [11 empty] | UML laten zien |  | Les
| DI | Ontwikkel Haven | [5 empty] | AGV | Planning af |  |  |  | Start Dev | UML Afmaken
| WO |  |  | Trucks | Boat | Container |  | Convert models |  | Pathfinding start |  | Connectie Simulation - Game
| DO |  |  |  | Analyse 1 | Technische doc. |  |  | Planning
| VR |  |  | Trein |  | Container af |  | Boat | AGV af | [5 empty] | Rapport
3 | MA | Haven af |  | Truck & Trein af |  | Freighter |  | Boat af | Kraan af
| DI | GUI's |  | Prep Test&Presentatie |  |  |  | Prep Test&Presentatie |  |  |  | Game kan config lezen | Haven (wereld af) | & showen
| WO |  |  |  |  | Freighter af | [7 empty] | Models werken
| DO | GUI af |  |  |  | XML | [6 empty] | Toon haven + objecten
| VR |  |  | Bewegingen haven |  |  |  | Bewegingen Haven |  | Resultaten Pathfinding |  |  |  |  | Rapport
4 | MA | Les |  | Les |  | Les |  | Les |  | Les |  | Les |  |  | TESTSESSIE
| DI | Database |  |  |  | Database | [6 empty] | Toon test + presentatie |  | &
| WO | [13 empty] | PRESENTATIE
| DO | [11 empty] | Bespreken Testen
| VR |  |  | Bewegingen af |  |  |  | Bewegingen af | [6 empty] | Rapport
5 | MA | Les | WebApp | Les |  | Les |  | Les |  | Les |  | Les
| DI |  |  | Bugfixes |  | Bugfixes |  | Bugfixes |  | Bugfixes |  | Bugfixes | Toon test2 + presentatie |  | INDIVIDUELE
| WO |  |  | Testing | Week | Testing | Week | Testing | Week | Testing |  | Testing
| DO | WebApp Testing |  | Bugfixing |  | Bugfixing |  | Bugfixing |  | Bugfixing |  | Bugfixing | Toon Testversie 2 |  | ASSESMENTS
| VR |  |  | Testing |  | Testing |  | Testing |  | Testing |  | Testing |  |  | Rapport
6 | MA | Les |  | Les |  | Les |  | Les |  | Les |  | Les
| DI | [11 empty] | Resultaat tot dusver |  | TESTSESSIE
| WO | [13 empty] | &
| DO | [11 empty] | Bespreken vakantiewerk |  | PRESENTATIE
| VR | [13 empty] | Rapport
7 | MA
DI
| WO | [13 empty] | VAKANTIE
DO
VR
8 | MA
DI
| WO | [13 empty] | VAKANTIE
DO
VR
9 | MA
| DI | [11 empty] | INLEVEREN
WO
| DO | [11 empty] | EINDVERSLAG
VR
10 | MA
DI
WO
DO
| VR | FEEST?